## 表紙 (hidden)
工事監督関係書式集
平成１6年１０月
独立行政法人国立病院機構

## 17
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
第○回 |  | (平成２７年 |  |  | 8 | 月 | 31 | 日現在）
|  | (平成２７年 |  |  | 9 | 月 | 5 | 日報告）
施設名 |  |  | （独）地域医療機能推進機構○○○病院 | [7 empty] | 工 事 名 |  | ○○○工事
契約金額 |  |  | ３６７，２００，０００円 | [7 empty] | 請負者 |  | ○○○建設株式会社
|  |  |  | (内消費税 |  |  | ２７，２００，０００円)
工 期 |  |  | 着工 |  |  | 平成２７年 ３月 ７日 |  |  |  | 完成 |  | 平成 ２８年 ３月３１日 |  |  |  | （変更 平成 年 月 日）
|  |  | 部分完成 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 完成まであと ○○○日 | [5 empty] | （予定工程との差 －○日）
工事出来高報告
工事区分及び規模 | [5 empty] | 工事 |  | 前回迄 | 今回の | 合 計 |  | 全 体 | 今 期 間 の 作 業 内 容
[6 empty] | 比率 |  | 出来高 | 出来高 | 出来高 |  | 出来高
仮設工事 | [5 empty] | 2% |  | 80% | 0% | 80% |  | 1.6%
外来管理棟 |  |  |  | 全体 |  | 45% |  | 14% | 7% | 21% |  | 9.4%
RC2F 2,000㎡ |  |  |  | 躯体 |  | 70% |  | 20% | 10% | 30% |  |  | １階立上がり配筋
|  |  |  | 仕上 |  | 30% |  | 0% | 0% | 0%
検査棟 |  |  |  | 全体 |  | 20% |  | 14% | 6.3% | 20.3% |  | 4%
RC2F 1,000㎡ |  |  |  | 躯体 |  | 70% |  | 20% | 9% | 29% |  |  | １階立上がり配筋
|  |  |  | 仕上 |  | 30% |  | 0% | 0% | 0%
手術棟 RC2F 1,000㎡ |  |  |  | 改修 |  | 25% |  | 12% | 3% | 15% |  | 3.7% | 手術室内装撤去
保育所 S1F 250㎡ |  |  |  | 新築 |  | 5% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
外構 | [5 empty] | 3% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| 合 計 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 18.7%
完成・既済部分検査の状況 | [14 empty] | 主協力業者
検査、支払い |  |  |  | 検査年月日 |  |  | 検査職員 |  | 出来高％ |  | 支払金額 |  |  |  | ・○○設備工事 |  | ㈱○○○○
既済部分検査（第○回） |  |  |  | Ｈ○/ ○/ ○ |  |  | ○○ ○○ |  | ○○ | ％ | ○○○ |  |  | 円 |  |  | ○○○○㈱
[10 empty] | ％ |  |  |  | 円 |  |  | (有)○○○○
[10 empty] | ％ |  |  |  | 円
[10 empty] | ％ |  |  |  | 円
部分完成検査 |  |  |  | Ｈ○/ ○/ ○ |  |  | ○○ ○○ |  | ○○ | ％ | ○○○ |  |  | 円
完 成 検 査 | [9 empty] | ％ |  |  |  | 円 | 現場代理人 |  | ○○ ○ ○ | 印

## 18-2 (hidden)
施工体制作成建設工事通知 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日
監 督 職 員
【元請負業者】
会 社 名
事業所名
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工
事です。
この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事を
他の建設業を営む者 （建設業の許可を受けていない者を含みます。） に請け負わせたときは、速やかに次
の手続きを実施してください。
なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再提出
しなければなりません。
①再下請負通知書の提出
建設業法第24条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規制（昭和24年建設省令第14号）
第14条の4に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況及び再
下請負契約がある場合はその状況を、 直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお願い
します。
②再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は、 この書面を複写し交付して、 「 もしさらに他の者に工事を請け負わ
せたときは、 『再下請負通知書』 を提出するとともに、 関係する後次の下請負業者に対してこの書面
の写しの交付が必要である」 旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元請名
発注者名
工事名
監督職員名 | 権限及び | 請負契約書による（文書による）
意 見
申出方法
提出先及び
担当者

## 18-3 (hidden)
施工体制台帳様式 | [10 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
《下請負人に関する事項》
監 督 職 員 | [17 empty] | 会 社 名 | [8 empty] | 代表者名
［会 社 名］
[18 empty] | 住 所 |  |  | 〒
［事業所名］ | [17 empty] | 電話番号 | [9 empty] | （電話 |  | － |  | － |  | ）
工事名称
及 び
|  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  |  | 工事内容
[6 empty] | 大臣 | 特定 | [12 empty] | 自 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 契約日
建設業の |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 工 期 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 知事 | 一般 | [12 empty] | 至 |  |  | 年 | 月 |  | 日
許 可 | [5 empty] | 大臣 | 特定
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 平成 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 知事 | 一般
[24 empty] | 大臣 | 特定
工事名称 | [17 empty] | 建設業の |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日
及 び | [23 empty] | 知事 | 一般
工事内容 | [17 empty] | 許 可 | [5 empty] | 大臣 | 特定
発注者名 | [22 empty] | 工事業 |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日
及 び | [23 empty] | 知事 | 一般
住 所
|  | 自 | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | 契 約 日 | [8 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
工 期 | [11 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 至 | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
[19 empty] | 権限及び | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  | 区 分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
契 約 |  | 元請契約 | [16 empty] | 意見申出方法
[18 empty] | ＊主任技術者名 |  |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
営 業 所 |  | 下請契約
非専任
[19 empty] | 資 格 内 容 | [7 empty] | ＊専門技術者名
発注者の | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による
監督職員名 | [8 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
資 格 内 容
監督員名 | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による
[9 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
現 場 | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による | [16 empty] | 担当工事内容
代理人名 | [8 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
監 理 |  | 専 任 | [6 empty] | 資 格 内 容
技術者名 |  | 非専任
専 門 | [8 empty] | 専 門 | [8 empty] | ※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
技術者名 | [8 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容 | [7 empty] | １．主任技術者の配属状況について［専任・非専 ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選ん
任］のいずれかに○印を付すこと。 で記入する）
| 担 当 | [8 empty] | 担 当 | [7 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する ①経験年数による場合
| 工事内容 | [8 empty] | 工事内容 | [7 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
（記入要領）１ この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第１号-甲）を添付することによ | [17 empty] | 任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有 ３）その他 10年以上の実務経験
り、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 | [17 empty] | する場合は専門技術者を兼ねることができる。） ②資格等による場合
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略 | [17 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 １）建設業法「技術検定」
することができる。 | [17 empty] | 者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 ２）建築士法「建築士試験」
３ 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [17 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
４ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術 | [17 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [17 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
５ 監理技術者及び専門技術者についても次のものを添付すること。 | [17 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など） | [17 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」

## 18-4 (hidden)
施工体制台帳 様式-3（施工体系図）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 |  |  |  | 工 期 | 自 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
工 事 名 |  |  |  |  | 至 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
監 督 者 名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
管理技術者名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
専門技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
| 担当工事内容 |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
元方安全衛生管理者
[5 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
|  |  | 書 記 |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
副会長 |  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
注１） | 下請負人に関する表示は、現に施工中（契約 |  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
| 書上の工期中）の者に限り行えば足りる。 |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
注２） | 主任技術者の氏名は、当該下請負人が建設業 |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
| 者であるときに限り行う。 |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
注３） | 「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
| 術者に加えて置く法第２６条の２の規定による |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
| 技術者をいう。 |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
[5 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
[5 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額

## 18-5 (hidden)
| 施工体制台帳 様式例－４（工事担当技術者） | [5 empty] | ○○工事担当技術者台帳
会社名
監 督 職 員 |  |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 監理技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
| 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
| 写真添付欄 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄
| 【注意事項】 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
|  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
| ※添付する写真は、 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
| 縦 3cm |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
| 横 ２．５ｃｍ |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄
程度の大きさとし、
顔が判断できるものとする。
※本葉式は、２部作成し、１部保管し、１部提出とする。
ただし、カラーコピーもしくはデジタルカメラ写真を
印刷したものを提出してもよい。
|  |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
|  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
|  |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
|  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄