## 表紙 (hidden)
工事監督関係書式集
平成１6年１０月
独立行政法人国立病院機構

## 様式一覧
工事関係書類一覧表 | [5 empty] | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | Ver.2022
提出時期 | 書式 番号 | 書類名 | 書類の目的等 | 提出時期 | 書類受領・保管
[5 empty] | 受注者 | 監督職員 | 発注者
契約直後 ・着工前 | 1 | 契約後提出書類 | 現場代理人等の資格要件、工程概要、業務分担、保険の加入について明確にする | 契約後14日以内 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 2 | 請負代金内訳書 | 契約額の内訳書。設計変更が生じた際には、これに基づき増減を行う | 契約後14日以内 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 3 | 着工通知書 | 工事に着手した事の通知 | 着工時 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
工事中 | 4 | 官公署届出書一覧 | 建築基準法、消防法その他法令等に基づき官公署へ届出が必要な書類の控え 工事に際し、必要な届出書に不備がないかを受注者および工事監理者にて確認 | 着工前および届出の都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 5 | 下請負者通知書 | 請負者が下請負者として選定した業者の通知 | 現場施工前までに、選定の都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 6 | 試験成績報告書（工場・現場） | 工場又は現地での試験記録の保管 | 搬入前、現場試験の都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 7 | 施工図・製作図・総合図等提出一覧表 | 納まり等を細部にわたり記載した図面、製作にあたり詳細に作成する図面、建築設備が総合的に納まりを検討する為に作成する図面 | 現場施工前、工場製作開始前 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 8 | 特定工事施工管理責任者通知書 | 特定工事について責任者の氏名を明らかにする書類 | 現場施工前までに | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 9 | 特定工事着手願（医療ガス設備工事） | 特定工事（医療ガス設備のみ）の着手をすることを申し出る書類 | 現場施工前までに | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 10 | 特定工事施工報告書提出一覧表 | １１）特定工事施工管理報告書の一覧表 | 特定工事施工報告書作成の 都度追加 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 11 | 特定工事施工管理報告書 | 特定工事について施工上の品質管理を行ったことを報告する書類・写真 | 特定工事における１工程の 完了の都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 12 | 月間工程表 | 各月の工程を明確にする書類 | 前月の２５日まで | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 13 | 工事進捗状況報告書 | 進捗状況の報告書類 | 翌月の５日まで | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 14 | 打合せ記録 | 打合せを行った際の記録 | 打合せの都度。 打合せ後３日以内に作成周知 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
| 15 | 現場休止通知書 | 連休等で現場作業を休止する際の通知 | 休止予定の２週間前 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 16 | 事故発生報告書 | 工事中に事故（病院職員・患者・作業員の被害のいずれの場合でも）が発生した場合に報告する書類 | 事故後ただちに発注者に連絡し 翌営業日までに提出 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 任意 | 工事写真 | 工事が適正に行われた事を明確にする写真（工事前・工事中・完成後） | 施工の都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
設計変更 | 17 | 設計変更関係書類 （設計変更協議書、設計図書変更総括表・設計変更調書一覧・設計変更調書・設計変更内訳明細書） | 工事施工にあたり現場と設計図書に相違がある場合など、設計図書を変更する場合に甲乙協議のための書類 （契約書18条及び19条による設計変更協議にかかる書類） | 設計変更を行う事を 決定した都度 | （写し）提出 工事中原本保管 | 事前確認 | 提出時写し受領 完成時原本受領
部分払 （出来形検査） | 18 | 部分払検査請求書 | 部分払の検査を依頼するための書類 | 既済部分検査の2か月前頃 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 19 | 支払請求書（部分払） | ２０）明細書を添付すること | 検査に合格して支払請求する際 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 20 | 部分払代金内訳書・明細書 | 請負代金内訳書について、支払請求書の内訳書。 設計変更済みの場合は、変更後の内訳書を使用する。 | 支払請求書に添付する | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
部分使用 | 21 | 覚書・（別表）部分使用範囲及び施工状況確認 | 支払・引渡しを伴わず、工事エリアの一部を使用する際に作成する書類 | 都度 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
部分完成 | 22 | 指定部分完成通知書兼検査依頼書 | 契約書に指定された、指定部分工事が完成したことを通知し、発注者による検査を依頼する書類 | 指定部分工事完成時 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 23 | 支払請求書（指定部分完成払） | 別途、請求明細書（請負代金内訳書をベースに作成）を添付すること | 検査に合格して支払請求する際 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 24 | 指定部分引渡書 | 指定部分工事の検査終了後、引渡しの際の書類 | 工事検査後に是正等完了し 引渡しする際 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
完成 | 任意 | 完成図 | 設計図に変更等を反映したもので、実際に使用したメーカー名、型番等を記入したもの。工場製作する品目で、実際に納入されたものの製作図 | 完成検査前迄 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 25 | 工事保証書提出一覧表 | 工事にかかる保証書 | 完成検査前迄 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 26 | 完成通知書 | 工事が完成したことを通知し、発注者に検査を依頼する書類 | 工事完成時 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 27 | 引渡書（完成） | 工事の検査終了後、引渡しの際の書類 | 工事検査後に是正等完了し 引渡しする際 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
| 28 | 予備品等引渡書 | 予備品（鍵・フィルター等）を引渡す際に作成する | 予備品等を引渡した際 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 29 | 建物・設備維持管理注意事項一覧表 | 引渡後の維持管理にかかる機器の取扱説明等 引渡しの際に、病院職員に対し、詳しく説明すること | （部分）完成検査前迄 | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
| 30 | 支払請求書（完成払） | 別途、請求明細書（請負代金内訳書をベースに作成）を添付すること | 検査に合格して支払請求する際 | 原本提出 |  | 提出時原本受領
完成検査 | 31 | 検査指摘事項施工計画書・修補完了報告書 | 検査時に重大な指摘があり、是正が必要になった際に作成し、検査職員に説明する。 （検査結果：不適合の場合） | 計画書：修補着手前 完了報告：完了後速やかに | 原本提出 | 事前確認 | 提出時原本受領
完成後 | 32 | 完成後点検表 | 完成引渡し後の点検において指摘事項をまとめる様式（建築・電気・機械 共通） | － | － | － | －
手順書 | ① | 設計変更 作成手順 | 設計変更がある場合 | － | － | － | －
| ② | 既済部分検査出来形算出基準 | 部分払いがある場合 | － | － | － | －
| ③ | 完成（部分完成）検査手順 | 完成検査の前に確認する | － | － | － | －
| ※ | 一覧表に無くても、監督職員又は病院担当者より指示があるものについては作成する事。
| ※ | 工事中に発注者に提出する書類は、複写提出でも可。（発注者と要協議）
その場合、原本と写しが同じであることを発注者と確認したうえで、原本を受注者が保管し、引渡時にまとめて提出する。
| ※ | 完成引渡時に、工事関係書類一覧表の順にファイリングし、発注者（病院担当者）へ提出する。なお、発注者受領分については複写を綴じておく事。

## １）契約後提出書類
（発注者） |  |  |  | 2022-01-01
←契約者
殿
（監督職員）
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
契約後提出書類
令和 年 月 日 |  | 付けをもって請負契約を締結した
○○工事について
以下の書類を添えて提出いたします。
１．現場代理人等
現場代理人氏名
※ | 主任技術者または
監理技術者氏名
※ | 専門技術者氏名
【添付書類】
・ | 経歴書（現住所・生年月日・資格及び資格番号・
職歴・工事歴を記載して本人が捺印したもの）
・ | 資格者証（写し）
２．工程表
【添付書類】
・ | 工程表
３．業務分担
【添付書類】
・ | 元請組織表
・ | 社内検査組織表（社内検査員については経歴書を添付）
・ | 現場組織表
４．火災保険等加入状況
・ | 火災保険証券（原本）
・ | 履行保証証券
・ | 建設業退職金共済制度 掛金収納書（発注者用） |  |  |  |  | ←対象業者のみ

## ２）請負代金内訳書
請負代金内訳書
工事名
工事場所
| 工期 | 着 工 | 2022-01-01
|  | 完 成 | 2022-01-01
|  | （部分完成 | 2022-12-12 | ）
請 負 代 金 額 ： |  |  | 0
うち取引にかかる消費税額及び地方消費税額：
0
上記工事の請負代金内訳書を別紙のとおり提出します。
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印

## ３）着工通知書
|  |  |  | 2022-01-01 |  | ←書類提出した日
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
着 工 通 知 書
工事名：
| 上記工事は、 | 令和 年 月 日 |  | に着工したので通知します。 |  | ←着工した日

## ×3）工程表 (hidden)
工 事 基 本 工 程 表 | [20 empty] | 2020-01-01
契約工期
工 事 名 | [12 empty] | 着工 |  | 2020-01-01 |  |  |  | 部分完成
工 事 場 所 | [12 empty] | 完成 | [5 empty] | 部分完成
年月日 | 工 程
工事区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
出来高（％）
（発注者） | [15 empty] | 受注者
[5 empty] | 殿 | [10 empty] | （住 所）
[16 empty] | （氏 名） | [7 empty] | 印

## ×5）業務分担通知書 (hidden)
2020-02-02
（発注者）
殿
監督職員
（社 名）
| （氏 名） |  | 殿
受注者
|  |  |  | 現場代理人 |  | 印
業務分担通知書
工事名
上記工事について当社職務分担（組織）を添えて通知します。
※元請組織表・社内検査組織表・現場組織表を各々添付する
（社内検査員については経歴書を添付する。）
病院自主監理の場合は「（社 名）」は削除する。
※この吹き出しは削除して下さい。

## ×6）火災保険等加入状況報告書 (hidden)
令和 年 月 日
(発注者）
殿
受注者
（住所）
|  |  | （氏名） |  |  | 印
火災保険等加入状況報告書
記
工 事 名
| 請負代金額 | 0
| 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 工 期 | 着 工 | 2020-01-01
|  | 完 成 | 2020-01-01
| （部分完成 |  | 2020-12-12 |  | ）

## ４）官公署届出書一覧
官公署届出書一覧
№ | 届出等書類名称 | 提出先 | 提出日 （予定日） | 工事監理者 事前確認日 | 許可日 | 許可番号

## ５）下請負者通知書
（発注者） |  |  | 2022-01-01
←契約者
殿
（受注者）
社名
|  | 現場代理人 |  | 印
下請負者通知書
工 事 名
標記について、工事請負契約書第７条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
工事科目
会社名 許可番号 | 住所・電話 | 工事現場 担当責任者 | 社会保険等の 加入状況
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）
（住所）
（電話）

## ６）試験成績報告書
監督職員
確 認
（監督職員） |  |  |  | 2022-01-01
社名
氏名 |  | 殿
（受注者）
社名
|  |  | 現場代理人 |  | 印
試験成績報告書（工場・現場）
工 事 名
下記について、試験を行ったので報告します。
（ 工事）
内 容
場 所
日 時 | 2022-01-01 |  | 0.51042
| 2022-01-01 |  | 0.55208
結 果
措 置
実 施 者 | [現場作業責任者] |  |  |  | 印
立 会 者 | [監督職員、請負側立会者] |  |  |  | 印
記録書、記録写真、図面、測定機器(製品番号、校正年月日)等添付

## ７）施工図等提出一覧表
施工図・製作図・総合図等提出一覧表
番号 | 施工図製作図等の名称 | 提出予定日 | 工事監理者 確認日 | 提出年月日 | 承諾期限 | 摘要
2022-01-01

## ８）特定工事施工管理責任者通知書
監督職員
確 認
（監督職員） |  |  |  | 2022-01-01
社名
氏名 |  | 殿
（受注者）
社名
|  |  | 現場代理人 |  | 印
特定工事施工管理責任者通知書
工 事 名
特定工事名
上記工事の特定工事施工管理責任者を下記の者に定めましたので
別紙経歴書を添えて通知します。
記
※特定工事施工管理責任者氏名
※「経歴書（現住所・生年月日・資格及び資格番号・職歴・工事歴を記載して 本人が捺印したもの）」と「資格者証（写し）」を添付する。
病院担当者
報告受理印
病院担当者←監督職員

## ９）特定工事着手願（医療ガス）
監督職員
確 認
（監督職員） |  |  | 2022-01-01
社名
氏名 | 殿
（受注者）
社名
|  | 現場代理人 |  | 印
特定工事着手願（医療ガス設備工事）
下記特定工事に、着手したいのでお届けします。
施 工 区 分 | 工事
施 工 場 所 | 棟
室及び 室 （別紙添付）
工 程 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
施 工 内 容
特 定 工 事 施工管理責任者
下請負責任者
※医療ガス設備工事に着手する際に提出する。（既設接続等における事故防止のため）
病院担当者
報告受理印
病院担当者←監督職員

## １０）特定工事施工報告書一覧表
特定工事施工管理報告書一覧表
（ 工事）
№ | 工事区分 | 工事内容 | 検査年月日 | 報告年月日 | 摘 要
（施工部分）
2022-01-01

## １１）特定工事監理報告書
監督職員
確 認
（監督職員） |  |  |  | 2022-01-01
社名
氏名 |  | 殿
（受注者）
社名
|  |  | 現場代理人 |  | 印
特定工事施工
|  |  | 管理責任者 |  | 印
特定工事施工管理報告書
工 事 名
特定工事
上記工事について、 |  | 令和 年 月 日 |  | 設計図書等に基づき正確、
確実に施工完了したので、その記録等参考資料を添えて報告します。
（別添資料） | 記録書、記録写真、図面等添付
病院担当者
報告受理印
病院担当者←監督職員

## １２）月間工程表
月間工程表 | [33 empty] | 病院担当 | 監督職員 | 現場代理人 | 監理技術者 | No.
| 月度 |  |  | 工事名
|  |  |  | 受注者 | [16 empty] | 作成： |  |  |  | 2022-01-01
工事箇所 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 工期 | 自 | 2022-01-01
|  | 曜日 | [32 empty] | 至 | 2022-01-01
記 事
キープラン
施 工 図 | [33 empty] | 進捗状況
施工計画書 | [34 empty] | 当月（累計） |  | 前月（累計）
主要行事 | [33 empty] | 予定 | ％ |  | ％
[34 empty] | 実施 | － |  | ％

## １３）工事進捗報告書
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
第○回 | （ | 2022-01-01 |  |  |  |  | 現在）
| （ | 2022-01-01 |  |  |  |  | 報告）
施設名 | ○○○病院 | [7 empty] | 工 事 名 |  | ○○○工事
契約金額 | 0 | [7 empty] | 受注者 |  | ○○○建設株式会社
| (内消費税 |  |  | 0
工 期 | 着工 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 完成 |  | 2022-01-01 |  |  |  | （変更 | 2022-01-01
| 部分完成 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 完成まであと |  |  |  | 0 |  | （予定工程との差 |  |  | 0
工事出来高報告
工事区分及び規模 |  |  | 工事 |  | 前回迄 | 今回の |  | 合 計 |  | 全 体 | 今 期 間 の 作 業 内 容
|  |  | 比率 |  | 出来高 | 出来高 |  | 出来高 |  | 出来高
仮設工事 |  |  | 2% |  | 80% | 0% |  | 80% |  | 1.6%
外来管理棟 |  | 全体 | 45% |  | 14% | 7% |  | 21% |  | 9.4%
RC2F |  | 躯体 | 70% |  | 20% | 10% |  | 30% |  |  | １階立上がり配筋
2000 |  | 仕上 | 30% |  | 0% | 0% |  | 0%
検査棟 |  | 全体 | 20% |  | 14% | 6.3% |  | 20.3% |  | 4%
RC2F |  | 躯体 | 70% |  | 20% | 9% |  | 29% |  |  | １階立上がり配筋
1000 |  | 仕上 | 30% |  | 0% | 0% |  | 0%
手術棟 RC2F 1,000㎡ |  | 改修 | 25% |  | 12% | 3% |  | 15% |  | 3.7% | 手術室内装撤去
保育所 S1F 250㎡ |  | 新築 | 5% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
外構 |  |  | 3% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
合 計 |  |  | 100% | [6 empty] | 18.7%
完成・既済部分検査の状況 | [12 empty] | 主協力業者
検査、支払い |  | 検査年月日 |  | 検査職員 |  | 出来高％ |  |  | 支払金額 |  |  |  | ・○○設備工事 |  |  | ㈱○○○○
既済部分検査（第○回） |  | Ｒ0.0.0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | ○○○○㈱
|  | Ｒ0.0.0 | [5 empty] | ％ | [7 empty] | (有)○○○○
|  | Ｒ0.0.0 | [5 empty] | ％
|  | Ｒ0.0.0 | [5 empty] | ％
部分完成検査 |  | Ｒ0.0.0 | [5 empty] | ％
完 成 検 査 |  | Ｒ0.0.0 | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○ ○ |  |  | 印

## １４）打ち合わせ記録
打 合 せ 記 録
1
工事名
日時 | 令和 年 月 日（ ） 午前 時 ～ 午後 時
打合せ場所
出席者 | 病院関係者
監 督 職 員
受 注 者
内 容 |  | （総合・建築・電気・機械） ○○について
確認印 | 病院関係者
監 督 職 員
受 注 者
※ | 現場において監督職員が施工状況の検査を行った場合にも本様式を使用する。

## １５）現場休止通知書
2022-01-01
（発注者）
殿
（監督職員）
社名
氏名 |  | 殿
（受注者）
社名
|  |  | 現場代理人 |  |  |  | 印
現 場 休 止 通 知 書
工 事 名
休止期間 | 月
日
曜日
予定
休止中 緊急連絡先 | 職 務 | 氏 名 |  | Ｔ Ｅ Ｌ |  | 備考
現場代理人
監理（主任）技術者
保安体制

## １６）事故発生報告書
2022-01-01
（発注者）
殿
（監督職員）
社名
氏名 | 殿
（受注者）
社名
|  | 現場代理人 |  | 印
事故発生報告書
この度、 工事において、事故が発生しましたので
下記のとおり報告いたします。
１ 日 時 | 令和 年 月 日 時 分
２ 場 所 | ※場所を明記の上、図示のこと
３ 事故の状況 | ※図面・写真等添付
４ 応急処置等 | ※図面・写真等添付
５ 処置方法等 | ※図面・工程等添付
６ 事故の原因 | ※図面・資料添付
７ 今後の対応
← 具体的に明記

## １７－１）契約書第18条19条設計変更協議書
請負契約書第１８条及び第１９条による設計変更協議書
工事名
工事場所
| 工期 | 着 工 | 2022-01-01
|  | 完 成 | 2022-01-01
|  | （部分完成 | 2022-01-01 | ）
設計変更による
請負代金の増減額 ： |  |  | 0 |  |  | ←設計図書変更総括表の金額を記入
上記工事について、請負契約書第１８条及び第１９条の規定に基づき、協議して
設計変更調書及び設計図書変更総括表のとおり設計変更の精算を行った。
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印

## １７－２）設計図書変更総括表
設計図書変更総括表 | [5 empty] | ←契約変更の時や支払精算の検査前に作成する
契約工事名 ：
（円）
工事区分 | 数量 | 当初契約金額 | 変更後契約金額 | 増減額 |  |  | 請負代金内訳書 | 直接工事費
建築工事 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 建築工事 |  | 0
電気設備工事 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 電気設備工事
機械設備工事 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 機械設備工事
積上共通仮設費 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 積上共通仮設費 |  | #DIV/0! | ←積み上げ共通仮設の場合は率で計算しない
一般管理費 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 一般管理費 |  | #DIV/0! | ←積み上げの場合は率で計算しない
現場管理費 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 現場管理費 |  | #DIV/0! | ←積み上げの場合は率で計算しない
消費税等額 | 一式 |  |  | 0 |  |  | 消費税等額 |  | 10%
計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 計 | 0
添付書類 | ・ | 設計変更整理表（様式20-3）
| ・ | 設計変更調書（様式20-１） No.00～No.00
設計変更明細書（様式20-2）他 添付書類
上記のとおり設計変更を行ったことを確認する。
令和 年 月 日
|  | 発注者 |  |  |  | ←経理責任者（本部発注の時は整備支援課長）
印
|  | 受注者 | 社名 |  |  | ←現場代理人
|  |  | 現場代理人 |  | 印
|  | 監督職員 | 社名 |  |  | ←監督職員
|  |  | 氏名 |  | 印

## １７－３）設計変更調書一覧
設計変更調書一覧
（円）
調書 ＮＯ | 設計変更調書 設計変更工事名称 | 当初設計金額 | 変更設計金額 | 増減額 | 差引累計額
1 |  |  |  | 0 |  | ←設計変更調書No.1の名称、合計欄金額を記入
2 |  |  |  | 0 | 0 | ←設計変更調書No.2の名称、合計欄金額を記入
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |  | ←設計図書変更総括表へ金額転記

## １７－４）設計変更調書
0
設 計 変 更 調 書
設計変更名称：
１ 変更理由 | [6 empty] | 何故変更が必要になったか、変更を要望した側の立場で記載する
例）施工上の納まりから、○○が必要になったため。
例）診療報酬の改定により、○○が必要になったため
NG）「施主要望による。」「ヒアリングによる」は理由にならない
２ 設計変更内訳 |  |  |  |  | （円）
| 工事区分 | 数量 | 当初設計金額 | 設計変更金額 | 増 減 額
| 建築工事 | 一式 |  |  | 0
| 電気設備工事 | 一式 |  |  | 0
| 機械設備工事 | 一式 |  |  | 0
| 合 計 |  | 0 | 0 | 0 |  | ←この欄の金額を、設計変更整理表に記入
３ 添付書類 |  |  | 設計変更内訳明細（様式20-2）
変更箇所がわかる図面（変更前・変更後）
打ち合わせ議事録（変更が決定した日）
見積書等（単価根拠）
上記のとおり設計図書の変更内容を確認した。 | 上記のとおり設計変更を行ったことを確認する。
令和 年 月 日 | [6 empty] | ←変更が決定した日（議事録と同日）
発注者
←経理責任者（本部発注の時は整備支援課長）
印
受注者
|  |  |  | 現場代理人 |  |  | ←現場代理人
印
監督職員
|  |  |  | 社名 |  |  | ←監督職員
|  |  |  | 氏名 |  | 印

## １７－５）設計変更内訳明細書
| 0 | 設 計 変 更 内 訳 明 細 書 | [7 empty] | （円）
| 工 事 区 分 | 単位 | 変更前（当初契約内訳） |  |  | 変更後 |  |  | 増減額 （Ｂ-Ａ） | 備 考 （単価根拠）
|  |  | 数量 | 単価 | 金額(A） | 数量 | 単価 | 金額(B) |  |  | 単価根拠欄には
1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 「請負代金内訳書P00」「コスト情報○R.00」「見積比較表」等採用した根拠を記入
2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
20
21 | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ←この合計金額を、設計変更調書に記入
22

## ×１６）請負契約額変更合意書 (hidden)
請負契約額変更合意書 | [6 empty] | ←設計変更や契約変更手続きの前に金額を合意する必要がある場合
（契約書第１８条及び第１９条による設計変更）
工事名
工事場所
| 工期 | 着 工 | 2020-01-01
|  | 完 成 | 2020-01-01
|  | （部分完成 | 2020-12-12 |  | ）
設計変更の内容
設計変更による
請負代金の増減額 |  | 0
上記工事について、甲乙協議し、契約書第１８条及び第１９条の規定に基づき 設計変更調書及び設計変更総括表の作成を行うが、作成に先立ち上記金額を双方が合意した。
※設計変更調書が整った際に、本書面は無効とする？？
令和 年 月 日
|  | 発注者 | (住所)
←契約書に記載された名称で
|  |  | (氏名) |  |  | 印
|  | 受注者 | (住所) |  |  |  | ←契約書に記載された名称で
|  |  | (氏名) |  |  | 印

## １８）部分払検査請求書
2022-01-01
（発注者）
殿
（受注者）
住所
|  | 氏名 |  |  | 印
部分払検査請求書
工事請負契約書第３５条第２項により部分払検査を請求します。
記
工 事 名
工 期 | 2022-01-01 |  | ～ | 2022-01-01

## １９）支払請求書（部分払）
支払請求書 |  |  | （第 回部分払）
支払請求金額 |  | 0
工事名
（請負代金額 |  | 0 |  |  |  | ←契約額
に係る部分払代金として工事請負契約書第3５条第１項に基づき請求します。
請求内訳
部分払代金額 |  | （Ａ） | 0 |  |  | ←今回の検査対象部分金額
| （請負代金額に対する出来型 |  |  | ）
（Ａ）×9/10 |  | （Ｂ） | 0
第１回部分払受領額 |  | （Ｃ） | 0
第２回部分払受領額 |  |  | 0
今回請求額 |  |  | 0
[Ｂ－Ｃ]の範囲内
なお、部分払に係る請負代金の請求内訳書を別紙のとおり提出します。
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
（振込先）
○○銀行 ○○支店
※工事既済部分価格内訳書を添付する

## ２０－１）部分払代金内訳書
部分払代金内訳書
番号 | 名称 | 規格・寸法 | 数量 | 単位 | 価格 |  | 出来形 比率（％） | 備考
[5 empty] | 請負金額 | 出来形部分金額
※既済部分価格明細を添付する

## ２０－２）部分払代金明細書
部分払代金明細書
No. | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 請負代金 |  |  | 出来形部分 |  |  | 出来型 比率（％） | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0

## ×２１）部分使用調書 (hidden)
部分使用調書
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 2020-02-02 | ～ | 2020-02-02
請 負 代 金 額 | 0
受 注 者
部分使用する範囲
上記の施工現況
令和 年 月 日 | 確認した結果、部分使用して差し支えないものと認める。
2020-01-01
発注者
殿
監督職員(または検査職員）
（社 名）
| （氏 名） |  |  | 印

## ×２２）部分使用施工状況報告書 (hidden)
使用部分施工現況確認書
工 事 名
工 事 場 所
工 期 |  | 2020-02-02 |  |  | ～ | 2020-02-02
請 負 代 金 額 |  | 0
確 認 の 内 容 |  | ・ | 部分使用する範囲
|  | ・ | 使用部分の施工現況
|  | ・ | その他
使用部分に関し上記のとおり施工現況を確認する。
令和 年 月 日
発注者
(住所)
|  |  |  | (氏名) |  |  | 印
受注者
(住所)
|  |  |  | (氏名) |  |  | 印

## ２１）部分使用覚書
覚 書
○○工事の
工事目的物の引き渡し前において、工事請負契約書第34条に基づく当該目的物の
部分使用に関し、次のとおり覚書きを締結する。
（部分使用の範囲）
第１条 | 部分使用する範囲は、別表及び別図のとおりとする。
（部分使用の期間）
第２条 | 部分使用する期間は、令和 年 月 日から工事請負契約書
第３２条４項による引渡しを受ける日（終期を限定できる場合はその年月日）
までとする。
（部分使用の施工現況の確認）
第３条 | 発注者及び受注者は、部分使用の開始前において、使用部分の施工現況を確認
するものとする。
（火災保険等）
第４条 | 受注者は部分使用する工事目的物を火災保険その他の保険に付するものとする。
（補足）
第５条 | この覚書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定める。
令和 年 月 日
（発注者）
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
（受注者）
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
（別表）部分使用範囲及び施工状況確認
部分使用範囲 |  | 備考 （注意事項等） |  |  | 施工状況
適合
※ 部分使用範囲については、エリアが特定できる具体的な名称を記載すること
※ 配置図及び平面図等を添付し、使用部分を明示すること
|  |  | （施工状況確認者） | 令和 年 月 日 |  |  | ←使用開始するより前（覚書締結日以前）
工事監理者
社名
|  |  | 担当者 |  |  | 印
発注者
病院名
|  |  | 担当者 |  |  | 印
受注者
社名
|  |  | 担当者 |  |  | 印

## ×２３－２）部分使用別表 (hidden)
別 表
使用部分 | 内容
※ 部分使用範囲については、状況に応じて適切な表現とすること
※ 配置図及び平面図等により、使用部分を明示すること

## ２２）指定部分完成通知書
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
指定部分完成通知書
兼検査依頼書
下記工事は、受注者による自主検査及び監理者による下検査を実施し 令和 年 月 日に完成しましたので通知します。 工事請負契約書に基づき、施主検査の実施をお願いします。
下記工事は、令和 年 月 日をもって完成したので工事請負契約書
第35条第1項に基づき通知します。
記
工 事 名
のうち
| 請負代金額 | 0
| 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 工 期 | 着 工 | 2022-01-01
|  | 完 成 | 2022-01-01
| 指定部分完成期限 |  | 2022-01-01
指定部分に対する
| 請負代金額 | 0
（注） | １ 部分完成年月日及び提出日は実際に完成した年月日
２ 指定部分完成期限は工事請負契約書記載の完成期限

## ２３）支払請求書（指定部分完成払）
支払請求書（指定部分完成払）
支払請求金額 |  | 0
工事名
（請負代金額 |  | 0 |  |  | ←契約額
| のうち | （指定部分） 工事
に係る請負代金額を工事請負契約書第36条第２項に基づき請求します。
請求内訳 | （指定部分引渡しに係る請負代金額に部分払いがある場合に記載）
部分引渡しに係る請負代金額 |  |  | 0
指定部分に係る第１回部分払 |  |  | 0
指定部分に係る第２回部分払 |  |  | 0
指定部分に係る第３回部分払 |  |  | 0
今回 請求額 |  |  | 0
なお、指定部分に係る請負代金の請求内訳書を別紙のとおり提出します。
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  | ←契約者
|  |  | 氏名 | 印
（振込先）
○○銀行 ○○支店

## ２４）指定部分引渡書
[5 empty] | 2022-01-01 |  | ←引渡し日＝提出日
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  |  | 氏名 |  | 印
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事について、工事請負契約書第３６条第１項に基づき引き渡します。
記
工 事 名
|  | のうち | （指定部分）
| 請負代金額 | 0
|  | のうち | （指定部分代金）
| 検査年月日 | 2022-01-01
| （注） | 提出日は、引渡の日付とする。

## ２５）工事保証書提出一覧表
工事保証書提出一覧表
（ 工事）
番号 | 施工箇所 | 保証内容 | 保証期間 | 提出年月日
2022-01-01

## ２６）完成通知書
|  |  |  | 2022-01-01 |  | ←提出日（契約工期より前の日付）
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
完 成 通 知 書
兼検査依頼書
下記工事は、受注者による自主検査及び監理者による下検査を実施し 令和 年 月 日に完成しましたので通知します。 工事請負契約書に基づき、施主検査の実施をお願いします。
←完成日（契約工期より前の日付）
記
工 事 名
| 請負代金額 | 0
| 契約年月日 | 2022-01-01
| 工 期 | 着 工 | 2022-01-01 |  |  | ←契約書に記載の工期
|  | 完 成 | 2022-01-01
（注） | 建設業退職金共済制度に該当する場合は、施主検査受検時に 「掛金充当実績総括表」を提示すること。

## ２７）引渡書
|  |  |  | 2022-01-01 |  | ←引渡し日＝提出日
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
引 渡 書（完成）
下記工事を工事請負契約書第３２条第４項に基づき引き渡しします。
記
工 事 名
| 請負代金額 | 0
| 検査年月日 | 2022-01-01
（注） | 提出日は、引渡の日付とする。

## ２８）予備品等引渡書
予備品等引渡書
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  |  | ←契約者
|  |  | 氏名 |  | 印
工 事 名
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品・取扱説明書等を別紙内容により引き渡しいたします。
予備品等受領書
2022-01-01
（受注者）
住所
氏名 |  |  | 殿
工 事 名
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品・取扱説明書等（別紙内容による）を受領いたしました。
（受領者）
印

## ２９）建物・設備維持管理注意事項一覧表
建物・設備維持管理注意事項一覧表
番号 | 名称 | 注意事項内容 | 提出年月日
2022-01-01

## ３０）支払請求書（完成払）
支払請求書（完成払）
支払請求金額 |  | 0
工事名
の完成払代金として、工事請負契約書第３３条第１項に基づき請求します。
請求内訳 | （これまでの請求額を全て記載）
請負代金額 |  | 0 | 0 |  | ←契約額
指定部分に係る第１回部分払 |  |  | 0 |  | 第３５条部分払
指定部分に係る第２回部分払 |  |  | 0 |  | 第３５条部分払
指定部分に係る第３回部分払 |  |  | 0 |  | 第３５条部分払
指定部分に係る完成払 |  |  | 0 |  | 第３６条部分引渡し
指定部分に係る完成払 |  |  | 0 |  | 第３６条部分引渡し（指定部分が２カ所ある場合）
今回 請求額 |  | 0 | 0
なお、請求内訳書を別紙のとおり提出します。
2022-01-01
（発注者）
←契約者
殿
（受注者）
|  |  | 住所 |  | ←契約者
|  |  | 氏名 | 印
（振込先）
○○銀行 ○○支店

## ×３３）請求内訳書 (hidden)
請求内訳書
工事名
|  | のうち | （指定部分）←部分完成の場合に記載
工事場所
| 工期 | 着 工 | 2020-01-01
|  | 完 成 | 2020-01-01
|  | （部分完成 | 2020-12-12 | ）
支 払 請 求 金 額 ： |  |  | 0
うち取引にかかる消費税額及び地方消費税額：
0
上記工事の請求内訳書を別紙のとおり提出します。
2020-01-01
(発注者）
殿
受注者
（住所）
|  |  | （氏名） |  | 印

## ３１）検査不適合の場合）施工計画・修補完了報告
|  |  |  | 2022-01-01 | [5 empty] | 2022-01-01
（検査職員） | [5 empty] | （検査職員）
社名 | [5 empty] | 社名
氏名 |  | 殿 |  |  |  | 氏名 |  | 殿
|  |  | （受注者） | [5 empty] | （受注者）
|  |  | 社名 | [5 empty] | 社名
|  |  | 現場代理人 |  | 印 |  |  |  | 現場代理人 |  | 印
検査指摘事項 施工計画書 | [5 empty] | 検査指摘事項 修補完了報告書
| 工事名 | [5 empty] | 工事名
| 検査日 | 2022-01-01 |  |  |  |  | 検査日 | 2022-01-01
番号 | 指摘箇所 指摘事項 | 原因 | 措置計画 | 完了予定年月日 |  | 番号 | 指摘箇所 指摘事項 | 措置方法 （修補前後の写真を添付） |  | 完了年月日
1 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15

## ３２）完成後点検表
新築後１年点検 |  |  |  | 実施日： | 2022-01-01 |  |  |  |  | 受注者 | 建築工事
○○病院 |  |  | ○○工事（ ） | [7 empty] | 電気設備工事
機械設備工事
階数 |  | 1 | 部門名 | [7 empty] | 工事監理
No | 点検 検査 | 室名・部位 | 不具合の状況 （詳しく記入） |  | 使い 勝手 | 不 適合 | 対応方針 |  |  | 具体的な対応方法 |  | 是正 予定日 | 是正 確認日 | 是正 予定日 | 対応者 | 是正 確認者 | 備考
[7 empty] | 無償 | 有償 | 経過 観察
1 | 1
2 | 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
注：有償対応のものは見積提出後、採否決定する。
図面
1階
○○病院○○工事（ ） 新築後１年点検 | [13 empty] | 【是正前・是正後】
| 写真 |  |  |  |  | 写真
| No.1 |  |  |  |  | No.2 | [5 empty] | No.3
| No. |  |  |  |  | No. | [5 empty] | No.
| No. |  |  |  |  | No. | [5 empty] | No.
| No. |  |  |  |  | No. | [5 empty] | No.
| No. |  |  |  |  | No. | [5 empty] | No.
| No. |  |  |  |  | No. | [5 empty] | No.

## 18-2 (hidden)
施工体制作成建設工事通知 |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日
監 督 職 員
【元請負業者】
会 社 名
事業所名
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工
事です。
この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事を
他の建設業を営む者 （建設業の許可を受けていない者を含みます。） に請け負わせたときは、速やかに次
の手続きを実施してください。
なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再提出
しなければなりません。
①再下請負通知書の提出
建設業法第24条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規制（昭和24年建設省令第14号）
第14条の4に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況及び再
下請負契約がある場合はその状況を、 直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお願い
します。
②再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は、 この書面を複写し交付して、 「 もしさらに他の者に工事を請け負わ
せたときは、 『再下請負通知書』 を提出するとともに、 関係する後次の下請負業者に対してこの書面
の写しの交付が必要である」 旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元請名
発注者名
工事名
監督職員名 | 権限及び | 請負契約書による（文書による）
意 見
申出方法
提出先及び
担当者

## 18-3 (hidden)
施工体制台帳様式 | [10 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
《下請負人に関する事項》
監 督 職 員 | [17 empty] | 会 社 名 | [8 empty] | 代表者名
［会 社 名］
[18 empty] | 住 所 |  |  | 〒
［事業所名］ | [17 empty] | 電話番号 | [9 empty] | （電話 |  | － |  | － |  | ）
工事名称
及 び
|  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  |  | 工事内容
[6 empty] | 大臣 | 特定 | [12 empty] | 自 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 契約日
建設業の |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 工 期 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 知事 | 一般 | [12 empty] | 至 |  |  | 年 | 月 |  | 日
許 可 | [5 empty] | 大臣 | 特定
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 平成 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 知事 | 一般
[24 empty] | 大臣 | 特定
工事名称 | [17 empty] | 建設業の |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日
及 び | [23 empty] | 知事 | 一般
工事内容 | [17 empty] | 許 可 | [5 empty] | 大臣 | 特定
発注者名 | [22 empty] | 工事業 |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日
及 び | [23 empty] | 知事 | 一般
住 所
|  | 自 | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | 契 約 日 | [8 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
工 期 | [11 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 至 | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
[19 empty] | 権限及び | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  | 区 分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
契 約 |  | 元請契約 | [16 empty] | 意見申出方法
[18 empty] | ＊主任技術者名 |  |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
営 業 所 |  | 下請契約
非専任
[19 empty] | 資 格 内 容 | [7 empty] | ＊専門技術者名
発注者の | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による
監督職員名 | [8 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
資 格 内 容
監督員名 | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による
[9 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
現 場 | [8 empty] | 権 限 及 び |  | 請負契約書による | [16 empty] | 担当工事内容
代理人名 | [8 empty] | 意見申出方法 |  | （文書による）
監 理 |  | 専 任 | [6 empty] | 資 格 内 容
技術者名 |  | 非専任
専 門 | [8 empty] | 専 門 | [8 empty] | ※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
技術者名 | [8 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容 | [7 empty] | １．主任技術者の配属状況について［専任・非専 ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選ん
任］のいずれかに○印を付すこと。 で記入する）
| 担 当 | [8 empty] | 担 当 | [7 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する ①経験年数による場合
| 工事内容 | [8 empty] | 工事内容 | [7 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
（記入要領）１ この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第１号-甲）を添付することによ | [17 empty] | 任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有 ３）その他 10年以上の実務経験
り、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 | [17 empty] | する場合は専門技術者を兼ねることができる。） ②資格等による場合
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略 | [17 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 １）建設業法「技術検定」
することができる。 | [17 empty] | 者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 ２）建築士法「建築士試験」
３ 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [17 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
４ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術 | [17 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [17 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
５ 監理技術者及び専門技術者についても次のものを添付すること。 | [17 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など） | [17 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」

## 18-4 (hidden)
施工体制台帳 様式-3（施工体系図）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 |  |  |  | 工 期 | 自 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
工 事 名 |  |  |  |  | 至 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
監 督 者 名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
管理技術者名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
専門技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
| 担当工事内容 |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
元方安全衛生管理者
[5 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
|  |  | 書 記 |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
副会長 |  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
注１） | 下請負人に関する表示は、現に施工中（契約 |  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
| 書上の工期中）の者に限り行えば足りる。 |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
注２） | 主任技術者の氏名は、当該下請負人が建設業 |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
| 者であるときに限り行う。 |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
注３） | 「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
| 術者に加えて置く法第２６条の２の規定による |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
| 技術者をいう。 |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額
[5 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
[5 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 | [5 empty] | 工 期 |  |  | 工 期 |  |  | 工 期
|  |  |  | 契約金額 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 契約金額 |  |  | 契約金額

## 18-5 (hidden)
| 施工体制台帳 様式例－４（工事担当技術者） | [5 empty] | ○○工事担当技術者台帳
会社名
監 督 職 員 |  |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 監理技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
| 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
| 写真添付欄 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄
| 【注意事項】 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
|  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
| ※添付する写真は、 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
| 縦 3cm |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
| 横 ２．５ｃｍ |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄
程度の大きさとし、
顔が判断できるものとする。
※本葉式は、２部作成し、１部保管し、１部提出とする。
ただし、カラーコピーもしくはデジタルカメラ写真を
印刷したものを提出してもよい。
|  |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
|  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
|  |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 |  | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | 生年月日 | 昭和 年 月 日
|  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄 |  |  | 写真添付欄 |  | 写真添付欄